|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № -п/п |  Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|  |  **Организационный этап** |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта. | Июль 2017 | Заместитель заведующего по ВМР Болотова З.А. |
| 2 | Разработка плана реализации проекта | Июль –август 2017 | Рабочая группа |
| 3 | Размещение информации о проекте «Читаем вместе» на сайте организации | Август 2017 | Пьянкова А.В. |
| 4 | Анкетирование родителей | Июль 2017 | Рабочая группа |
|  | **Внедренческий этап** |  |  |
| 1 | Размещение в группах объявления для родителей о реализации проекта и проведении акции «Подари книгу» | Сентябрь 2017 | Михальчук В.А. |
| 2 | Оформление стендов в группах «Растим будущего читателя» | Октябрь | Педагоги группМагжанова Л.А. |
|  3 | Литературная гостиная:- Семинар- практикум «Учим стихи по картинкам»- Выступления родителей с опытом организации семейного чтения | Октябрь | Большакова А.В.Салова Н.С. |
| 4 | Создание мини-музеев:«Книги-малютки»«Книги- великаны»«Книги наших родителей» | В течение года | Рабочая группаПедагоги групп |
| 5 | Организация работы «Книжкиной больницы» Совместная детско-родительская деятельность | В течение года | Педагоги групп |
| 6 | Открытие мобильной библиотеки и организация её работы | Октябрь | Куземцева Н. А.Салова Н.С.Педагоги групп |
| 7 | Детско-родительский фестиваль «Поющие герои сказок» | Ноябрь 2017 | Пепеляева Е.С.Поденщикова Т.НМихальчук В.А. |
| 8 | Выставка рисунков «Моя любимая сказка»Все возрастные группы | Декабрь | Гизатуллина Э.Н.Вдовина С.Ю. |
| 9 | Праздник «День книги»Презентация детьми и родителями домашней библиотеки( любимой книги, любимого сказочного героя) | декабрь | Пепеляева Е.С.Михальчук В.А.Щепелина М.А.Большакова А.В. |
| 10 | Участие детей в районном конкурсе чтецов. |  | Пепеляева Е.С.Щепелина М. А.Поденщикова Т.Н. |
| 11 | Спектакль –коллаж по сказкам Г-Х. Андерсена «Старые сказки на новый лад»Старшие –подготовительные группы | Январь | Воспитатели группМагжанова Л.А.Михальчук В.А.Пепеляева Е.С. |
| 12 | Создание детской энциклопедии «Памятники литературным героям»  | Январь 2018 | Щепелина М.А.Педагоги групп |
| 13 | Изготовление родителями совместно с детьми разных видов театров, костюмов к играм – драматизациям. | В течение года | Педагоги групп |
| 14 |  Тематические выставки:«Ребятам о зверятах»«Детям о детях»«Книги одного автора»«Писатели Пермского края» | В течении года | Педагоги групп |
| 15 | Проведение экскурсий в детскую библиотекуОформление фотовитрин о посещении библиотеки.Старший возраст | В течение годаГруппы старшего возраста | Педагоги групп |
| 16 | Спектакль - коллаж по сказкам Г-Х Андерсена «Старые сказки на новый лад» - старший возраст | Январь 2018 |  |
| 17 | Интерактивная игра «Книги разные нужны»Старшие группы №3 и № 8/2, №8/1, №10/1 | Февраль | Пепеляева Е. С.Михальчук В. АПедагоги групп |
| 18 |  «Вторая жизнь старых детских книг»Придумывание дидактических игр для ребенка или группы детей с использованием иллюстраций из старых детских книг.«Собери картинку», «Сказка в картинках», «Герои заблудились», «Домино», «Лото» | Март | Рабочая группаПедагоги групп |
| 19 | Консультации:«Круг детского чтения, принципы его формирования»«Роль семейного чтения в формировании у ребенка интереса к книгам»«Организация чтения художественной литературы дома или как читать детям книги»«Как учить с ребенком стихи»«Как беседовать с ребенком о прочитанном произведении» | В течение года | Рабочая группаПедагоги групп |
|  | **Заключительный этап** |  |  |
| 1 | Подведение итогов реализации проекта | Май 2018 | Педагоги групп Члены группы |